# Результаты работы группы по планированию

| Что делать? | Как? | Кто? | Когда? | Риски |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование оргкомитета и определение лидера | Разработка критериев на семинаре | Исполнительное агентство | По графику | Неисполнение функций, критериев |
| Информирование о проекте | подготовка исчерпывающего информационного сообщения; контактные лица; Размещение на веб-сайтах; Рассылки; Целевые рассылки; Личные контакты; Пресс-конференция. | Оргкомитет | _________ | Недостаточный охват |
| Налаживание механизма обратной связи | Через контактное лицо | Оргкомитет, контактное лицо |  | Недостаточный охват |
| Рассылка методологии | Прямая адресная рассылка (тем кто отозвался); Размещение на веб-страничке; Создание твердой копии для V.I.P. персон | Оргкомитет, РЭЦ ЦА |  | Недоступность материала для понимания |
| Подготовка проектов документов (fishes) | Исполнение методологии и задач семинара | Лидер проекта |  | Низкое качество документов |
| Национальный семинар | Программа; Место; Участники; Решения, Команда экспертов; Фасилитация. | Оргкомитет |  | Баланс программы (время), соответствие программы выбранной технологии; Неподготовленные участники |

Бюджет проекта (приоритеты)

Максимум –7,5 тыс $.

| Деятельность | Стоимость в % от общего бюджета |
| --- | --- |
| Национальный семинар (50 человек с представителями регионов) Информационные кампании; Логистика. | 5% 25% |
| Подготовка профайла гонорары экспертам; на проведение встреч; на создание и тиражирование материалов. | 50% |
| Презентация документа типографские расходы; пресс-конференция/ презентация | 20% |

Временная шкала (всего 6 месяцев)

| Деятельность | Время с момента сообщения об утверждении проекта |
| --- | --- |
| Создание оргкомитета; Подготовка инф. сообщения и его рассылка; | 1 неделя |
| Определение логистики; Налаживание обратной связи с группами интересов; Рассылка методологии; | 1 месяц |
| Подготовка проектов документов (состав раб. группы, план работы, график, бюджет, результаты) | Второй месяц |
| Национальный семинар (Бишкек) (выгоды от «профайла», выбор команды, план работы, график, краткосрочные и долгосрочные результаты) | Конец второго месяца |
| Работа с документами после прохождения семинара (подготовка профайла) | 3-4-5 месяц |
| Презентация и тиражирование профайла. | 6 месяц |

Приоритеты семинара по проекту (UNITAR)

- организация (формирование группы);

- выделение блоков;

- определение содержания национального обзора;

- запуск, оценка и дополнение.

## ОБЩАЯ СЕССИЯ

## Выработанные критерии

Оргкомитет

- 4-7 человек;

- ответственность;

- опыт работы по участию общественности;

- наличие времени для работы;

- налаженные связи;

- умение работать в команде;

- знание языка (англ.)/ желательно

Функции

- эксперты/ подготовка документов;

- организация семинара;

- поддержание коммуникаций;

- распределение информации.

Лидер

- контакты с министерствами и другими организациями;

- авторитет по «Орхусу»;

- ответственность;

- объективность;

- способный организатор;

- компетентность (опыт работы с конвенциями);

- принятие коллегиальных решений;

- честность;

- аналитические способности;

Функции

- отвечает за организацию процесса реализации проекта, за результат!;

- готовит ТЗ для экспертов;

- редактирование документов;

- связь с UNECE/UNITAR;

- отчетность, мониторинг;

право выбора команды.